## Sheet1
附件4
三亚市吉阳区经营性帮扶产业项目“四个一批”管理台账
填报单位：三亚市吉阳区乡村振兴局 审核人：钟文辉 填报人及联系电话：黎家明 18208983552 更新时间：2023年8月10日
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 实施 年度 | “四个一批”分类 | 责任单位 | 责任人及联系电话 | 产业类型 | 投资规模（万元） |  |  | 建设内容 | 项目地点 | 运营 模式 | 项目现值 |  |  |  | 项目现状 |  |  |  |  | 联农带农情况 |  | 处置整改措施 | 处置整改进展情况 | 备注
[8 empty] | 小计 | 专项 资金 | 其他 资金 |  |  |  | 结余 资金 | 待收待 返资金 | 资产估值 | 其他 | 功能 现状 | 使用 现状 | 生产经营情况 | 存在问题 | 原因分析 | 发挥联农带农作用 | 未充分发挥联农带农作用原因
1 | 吉阳区罗蓬村海南黑山羊养殖精准扶贫项目 | 4700000780944238 | 2017、2018 | 盘活项目 | 区农业农村局 | 吴育俊18976922345 | 养殖业 | 306.8351 | 306.8351 |  | 建设羊舍及羊舍运动场等基础设施。 | 罗蓬村委会 | 合作发展（入股） |  |  |  |  | 1.正常 | 1.在用 | 经营困难 | 经营困难 | 管理不善 | 技术支持 |  | 1.与原惠农合作社解除合作协议； 2.与新合作社签订合作协议。 | 1.目前由区农业农村局委托法律顾问将与惠农合作社解除合作协议的相关材料提交到法院；2.目前新协议相关条款还在协商过程中。
| 吉阳区罗蓬村山羊养殖基地配套设施建设项目 | 4700000775809423 | 2018 | 盘活项目 | 吉阳区罗蓬村委会 | 高政13198921788 | 养殖业 | 159.67 | 159.67 |  | 建设两栋羊舍，共976.85平方米。 | 罗蓬村委会 | 合作发展（入股） |  |  |  |  | 1.正常 | 1.在用 | 经营困难 | 经营困难 | 管理不善 | 技术支持 |  | 与新合作社签订合作协议 | 目前新协议相关条款还在协商过程中
| 黑山羊养殖项目 | 4700000747535298 | 2021 | 盘活项目 | 区乡村振兴局 | 钟文辉18907613456 | 养殖业 | 100 | 100 |  | 由罗蓬村民委员会以投资入股的方式投入到三亚惠农东山羊养殖农民专业合作社。 | 罗蓬村委会 | 合作发展（入股） |  |  |  |  | 1.正常 | 1.在用 | 经营困难 | 经营困难 | 管理不善 | 技术支持 |  | 与原惠农合作社解除合作协议并要求原惠农合作社返回本金。 | 目前罗蓬村委会已委托法律顾问向仲裁提交诉讼材料，要求与原惠农合作社解除合作协议，并返回本金。
2 | 吉阳区红花村生猪养殖项目 | 4700000812263008 | 2021 | 提升项目 | 区乡村振兴局 | 钟文辉18907613456 | 养殖业 | 118.6014 | 118.6014 |  | 由红花村民委员会以投资入股的方式投入到海南盛筳实业有限公司的生猪养殖场。 | 红花村委会 | 合作发展（入股） |  |  |  |  | 1.正常 | 1.在用 | 经营正常 |  |  | 后续配套 |  | 1.重新签订联农带农补充协议。2.扩大养殖规模。 | 1.已完成分红、本金返还、技能培训、误工等联农带农机制。2.投资建设一栋四屋的养猪楼.
3 | 吉阳区罗蓬村农产品仓储冷链合作项目 | 4700000813414632 | 2022 | 提升项目 | 区乡村振兴局 | 钟文辉18907613456 | 仓储冷链物流 | 821 | 821 |  | （一）高科技含量专业仓储冷链中心1200㎡。 （二）农产品分拣中心200㎡。 （三）冷链物流中心、数据中心、设备用房及配套设施。 | 三亚市吉阳区荔枝沟路305号 | 合作发展（入股） |  |  |  |  | 1.正常 | 1.在用 | 经营正常 |  |  | 后续配套 |  | 1.重新签订合作补充协议和联农带农补充协议，2.将投入的821万元作了定向投资。3.对天锋物流园区进行升级改造和仓库扩建。4.对投放到儋州市的10台冷柜集装箱制定监管办法。 | 1.已完成补充协议的分红、本金返还、技能培训、务工等联农带农机制。2.定向投资项目已完成。3.物流园区升级改造和仓库扩建已投入使用。4.已完成对投放到儋州市的10台冷柜集装箱季度巡查监管。
| 吉阳区榆红村农产品仓储冷链合作项目 | 4700000823440759 | 2022 | 提升项目 | 区乡村振兴局 | 钟文辉18907613456 | 仓储冷链物流 | 300 | 300 |  | （一）高科技含量专业仓储冷链中心1200㎡。 （二）农产品分拣中心200㎡。 （三）冷链物流中心、数据中心、设备用房及配套设施。 | 三亚市吉阳区荔枝沟路305号 | 合作发展（入股） |  |  |  |  | 1.正常 | 1.在用 | 经营正常 |  |  | 后续配套 |  | 1.重新签订合作补充协议和联农带农补充协议，2.将投入的300万元作了定向投资。3.对天锋物流园区进行升级改造和仓库扩建。 | 1.已完成补充协议的分红、本金返还、技能培训、务工等联农带农机制。2.定向投资项目已完成。3.物流园区升级改造和仓库扩建已投入使用。
4 | 三亚农投菜篮子生鲜超市东岸店项目 | 4700000832853473 | 2022 | 盘活项目 | 农业农村局 | 吴育俊18976922345 | 其他 | 50 | 50 |  | 三亚农投菜篮子生鲜超市东岸店运营经费。超市以经营蔬菜、水果、肉品、水产、粮油、蛋品等生活保障物资为主，营业面积450平方米。 | 东岸安置区一楼1-15号商铺 | 合作发展（入股） |  |  |  |  | 1.正常 | 1.在用 | 经营正常 |  |  | 销售 |  | 1.谋划新的项目。2.与新项目合作方签订合同。 | 1.大茅村委会已上会拟定做兰花基地项目。2.合同正在协商阶段。
填表说明：1.运营模式。填写自主经营/委托运营/租赁/合作发展（入股）/股权投资/其他等任选其中一项。2.功能现状。填写正常 、损坏、灭失等任选其中一项。3.生产经营情况。填写经营正常、经营困难、终止经营等任选其中一项。4.存在问题。填写停产/亏损/合作主体持续经营存在重大不确定性/未足额分红/到期未全额返还本金/未落实联农带农等可以多选。5.原因分析。填写时在产业选择不准、配套设施原因、资金短缺、管理不善、用工短缺、原材料供应困难 、技术原因、产品价格波动、自然灾害 、其他等可以多选。6.未充分发挥联农带农作用原因。在未按约定有效带动农户发展生产、未按约定吸纳农村劳动力稳定就业、未按约定及时足额分配资产收益任选其中一项。