## 重点基础信息表
财政支出项目绩效重点报告 | [5 empty] | 1CDBEBB833DA2377E06307FD1AAC3EA1
预算单位: | 303001-三亚市吉阳区农业农村局 |  | 项目名称: | 46020324T000001310440-“十三五”时期耕地“非粮化”整改复耕经费
财政年度: | 2024 |  | 组织方式: | 财政部门
评价机构: | 项目单位评价组 |  | 是否公开: | 是 | 网址:
一、项目基本情况
项目实施单位 | 303001-三亚市吉阳区农业农村局 |  | 主管部门 | 303-三亚市吉阳区农业农村局
项目负责人 | 林日历、谢必娜 |  | 联系电话 | 13647509988、13034970551
地址
项目类型 | 31-部门项目
计划投资额(万元) | 429.08 | 实际到位资金（万元） | 429.08 | 实际使用情况（万元） | 8.88
二、评价结论及建议
1.评价结论 | 项目完成良好
2.财政建议
填报单位 | 303001-三亚市吉阳区农业农村局 |  | 填报时间 | 2024-06-25

## 重点评价指标填报表
绩效重点指标填报表
项目名称: | 46020324T000001310440-“十三五”时期耕地“非粮化”整改复耕经费 |  |  | 项目负责人: | 林日历、谢必娜 |  |  | 联系电话: | 13647509988、13034970551
主管部门: | 303-三亚市吉阳区农业农村局 |  |  | 实施单位: | 303001-三亚市吉阳区农业农村局
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
资金总额： |  |  |  | 4290800 |  |  |  | 10 | 2.07% |  | 0.02 | 100.0
其中：财政资金： |  |  |  | 4290800 |  |  |  |  | 2.07%
单位资金： |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
对吉阳区“十三五”耕地“非粮化”及永久基本农田“非粮化”、“非农化“”进行清退恢复农田种植功能。 |  |  |  |  | 完成对吉阳区“十三五”耕地“非粮化”及永久基本农田“非粮化”、“非农化“”进行清退并恢复农田种植功能。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 全年实际完成值 | 指标方向 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  | 权重 | 得分
产出指标 | 数量指标 | 恢复耕地及永久基本农田 | ≥ | 1115 | 亩 | 865.7 | 正向 | 剩余亩数全部异地划补 |  | 50 | 38.82
效益指标 | 社会效益指标 | 耕地保有量维持率 | ≥ | 95 | % | 95 | 正向 |  |  | 30 | 30
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 正向 |  |  | 10 | 10

## 重点评价共性指标表
自评价共性指标表
一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 评分标准 | 计算公式 | 实际完成指标值 | 权重 | 得分 | 评分说明 | checkBoxK | checkBoxL | checkBoxM
项目管理 | 预算管理 | 到位率(3) | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 到位率100% |  | 3 | 3 |  | FALSE
项目管理 | 预算管理 | 到位时效(2) | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分） | 资金及时到位，未影响项目进度 |  | 2 | 2
项目管理 | 业务管理 | 财务管理(3) | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范 |  | 3 | 3 |  | FALSE | FALSE | FALSE
项目管理 | 业务管理 | 管理制度(9) | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分） | 项目管理制度健全，严格执行相关项目管理制度 |  | 9 | 9 |  | FALSE | FALSE
项目管理 | 业务管理 | 资金使用(7) | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况 |  | 7 | 7
项目管理 | 业务管理 | 组织机构(1) | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 机构健全、分工明确 |  | 1 | 1 |  | FALSE
项目决策 | 绩效目标 | 目标内容(4) | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 是 |  | 4 | 4 |  | FALSE | FALSE | FALSE
项目决策 | 项目立项 | 决策程序(5) | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 是 |  | 5 | 5 |  | FALSE | FALSE | FALSE
项目决策 | 项目立项 | 决策依据(3) | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 是 |  | 3 | 3 |  | FALSE | FALSE
项目决策 | 资金安排 | 分配办法(2) | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 是 |  | 2 | 2 |  | FALSE | FALSE
项目决策 | 资金安排 | 分配结果(6) | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 是 |  | 6 | 6 |  | FALSE | FALSE
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
机构健全、分工明确（1分）
建立健全项目管理制度（2分）
严格执行相关项目管理制度（7分）
财务制度健全（1分）
严格执行制度（1分）
会计核算规范（1分）
目标明确（1分）
目标细化（1分）
目标量化（2分）
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）
根据需要制定中长期实施规划（1分）
项目符合申报条件（2分）
申报、批复程序符合相关管理办法（2分）
项目实施调整履行相应手续（1分）
项目符合相关分配办法（2分）
资金分配合理（4分）
办法健全、规范（1分）
因素选择全面、合理（1分）