三亚市吉阳区人力资源和社会保障局 创业孵化基地运营项目 绩效评价报告

二0二四年五月二十三日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 三亚市吉阳区人力资源和社会保障局 |  |  | 主管部门 |  |  | 三亚市吉阳区人力资源和社会保障局 |  |  |  |
| 项目负责人 | 李为淼 |  |  | 联系电话 |  |  | 88712932 |  |  |  |
| 项目地址 | 三亚市吉阳大道218号 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 572000 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） | 229.40 | 实际到位资金 （万元） |  |  | 229.40 | 实际使用情况 （万元） |  |  | 84.28 |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 | 229.40 | 市区财政 |  |  | 229.40 | 市县财政 |  |  | 84.28 |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 6 |  | 立项依据充分性 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 7 |  | 绩效目标合理性 |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 资金投入 | 7 |  | 预算编制科学性 |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 3 |  | 3 |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 |  | 资金到位率 |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 2 |  | 0.73 |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 组织实施 | 10 |  | 管理制度健全性 |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 8 |  | 7 |
| 项目产出 | 28 | 产出数量 | 7 |  | 实际完成率 |  |  | 7 |  | 5 |
|  |  | 产出质量 | 7 |  | 质量达标率 |  |  | 7 |  | 5 |
|  |  | 产出时效 | 7 |  | 按计划完成率 |  |  | 7 |  | 5 |
|  |  | 产出成本 | 7 |  | 不高于预算数 |  |  | 7 |  | 7 |
| 项目效益 | 32 | 经济效益 | 8 |  | 有效带动周围地区的收入 |  |  | 8 |  | 6 |
|  |  | 社会效益 | 8 |  | 改善创业环境，提高人民生活质量 |  |  | 8 |  | 8 |
|  |  | 可持续影响 | 8 |  | 推进本地区创业基础条件的发展 |  |  | 8 |  | 8 |
|  |  | 满意度 | 8 |  | 受益对象满意度 |  |  | 8 |  | 6.93 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 88.66 |
| 评价等次（优≥90分；良≥80分，<90分；中≥70分，<80分；差<70） |  |  |  |  |  |  | 良 |  |  |  |

目 录

一、 基本情况	1

（一） 项目实施单位基本情况	1

（二） 项目背景	3

（三） 项目基本性质、主要内容、涉及范围	3

（四） 项目绩效目标	4

二、 项目资金使用及管理情况	4

（一）项目资金到位情况分析	4

（二）项目资金使用情况分析	4

（三）项目资金管理情况分析	5

三、 项目组织实施情况	5

（一）项目组织情况分析	5

（二）项目管理情况分析	6

四、 绩效评价工作情况	7

（一） 绩效评价的目的、依据	7

（二） 绩效评价的原则、评价方法	7

（三） 绩效评价的内容	7

（四） 数据采集方法及过程	8

（五） 绩效评价实施过程	9

五、 项目绩效情况	10

（一）项目的经济性分析	10

（二） 项目的效率性分析	10

（三） 项目的效益性分析	12

六、 综合评价结论及项目绩效评价分析	13

（一） 综合评价结论	13

（二） 项目绩效评价分析	14

七、 主要经验及做法	23

八、 存在的主要问题与建议	23

（一）存在问题	23

（二）建议	24

九、 其他需要说明的事项	24

十、 附件	24

三亚市吉阳区人力资源和社会保障局

创业孵化基地运营项目

绩效评价报告

- 基本情况

- 项目实施单位基本情况

三亚市吉阳区人力资源和社会保障局(以下简称区人社局)是主管全区人力资源和社会保障工作的区人民政府工作部门，为正科级。统一社会信用代码为：11460203324042004X；单位负责人：陈小鹤；经费来源：全额拨款；住所：三亚市吉阳区迎宾路483号。根据《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(中发〔2018〕12号)和《中共三亚市委办公室、三亚市人民政府办公室关于印发<吉阳区机构改革方案>的通知》(三办发〔2019〕13号),制定本规定，区人社局主要职责是:

1.贯彻落实党和国家、省市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2.研究拟订并组织实施本区人力资源和社会保障工作的规划和措施，研究推进人力资源和社会保障改革，研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

3.负责全区人力资源和社会保障统计和信息工作。推进全区人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设。推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

4.负责全区促进就业创业工作。落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。拟定全区职业技能培训规划，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。组织实施就业援助、就业培训、高校毕业生就业、就业登记、失业登记等方面的工作。

5.负责全区城乡居民基本养老保险的有关工作；落实省、市城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；落实社会保障卡发行工作。

6.负责全区事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全区事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

7.负责落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企业职工工资收入的宏观调控政策，落实建立健全企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制，落实离退休政策。

8.负责全区农民工的有关工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全区人力资源和社会保障领域扶贫工作。

9.负责全区劳动用工的综合管理工作。落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制。组织实施消除非法使用童工，保护女工、未成年工的特殊劳动等有关工作，按权限组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

10.会同有关部门拟订我区表彰奖励制度，负责全区评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案和监督检查工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办国家和省表彰奖励、国务院荣誉称号在本区的推选工作。

11.负责全区人力资源和社会保障队伍建设和教育培训的工作。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

13.有关职责分工。与区教育局的有关职责分工，大中专毕业生就业政策、服务指导由区人力资源和社会保障局牵头，区教育局等部门协助配合。

- 项目背景

为了进一步加快吉阳区自主创业服务载体建设步伐，促进以创业带动就业工作，根据人力资源和社会保障部《关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》（人社部函〔2012〕108号）﹑三亚市人力资源和社会保障局《关于印发2020年三亚市就业创业工作要点的通知》（三人社发〔2020〕74号文件，创业孵化基地运营项目资金主要用于吉际区孵化基地评估标准，以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体。

- 项目基本性质、主要内容、涉及范围

1.项目基本性质：属于经常性项目。

2.项目主要内容

三亚市吉阳区创业孵化基地是根据国家支持大众创业、万众创新的指导精神，结合海南省、三亚市旅游、互联网、农业等产业发展，面向各类小微企业、创业群体和孵化项目，由三亚市吉阳区人力资源和社会保障局批准成立并于 2020年6月开始运营。基地在原址（位于师部农场路128号）运营 2年，2023 年4月整体搬迁至吉阳大道 218 号万琉汇5层运营。吉阳区创业孵化基地办公氛围浓厚，充分整合企业平台资源，坚持“以服务，促孵化”的服务理念，最大限度的释放各类市场主体创业创新活力，开辟就业空间。并于2021年12月荣获“三亚市级众创空间”。基地设有16间独立办公室，24个共享工位，2个功能会议室、共享休闲区、茶水间、休息室等配套设施供入孵企业使用。

基地为小微企业提供创业场所、创业咨询、政策辅导，创业培训，创业指导、融资支持、创客线下主题沙龙、创客赛事辅导、人才引进、校企合作等一条龙创业服务。就业报到、派遣改派、档案管理等一站式服务

- 项目绩效目标

创业孵化基地运营项目绩效目标主要以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体。2022年由于疫情影响，未完成项目绩效目标。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金到位情况分析

创业孵化基地运营项目总投资金额为229.40万元，其中项目运营费用138.80万元，场地租金69.40万元，其他费用21.20万元。资金来源为区财政资金。

截止2022年12月31日，该项目实际到位资金229.40万元，资金到位率100.00%。

- （二）项目资金使用情况分析

根据区人社局提供的财务资料，截止2022年12月31日，创业孵化基地运营项目建设项目实际支出款项合计84.28万元，支付明细如下：

单位：元

| 收款单位 | 合同金额 | 支付金额 | 摘要 | 支付日期 | 凭证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海南琼捷工程建设有限公司 | 694,008.00 | 694,008.00 | 支付吉阳区人社局孵化基地租金费 | 2022-01-29 | 2022年1月29号凭证 |  |
| 海南旅创科技有限公司 | 141,200.00 | 148,760.00 | 支付三亚市吉阳区创业孵化基地安保服务经费 | 2022-03-30 | 2022年3月55号凭证 | 支付2022年合同金额14.12万元的80%和2021年合同金额17.90的20% |
| 合计 |  | 842,768.00 |  |  |  |  |

经审核，在项目资金使用上，区人社局严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行支付。

- （三）项目资金管理情况分析

创业孵化基地运营项目由区人社局委托海南旅创科技有限公司运营，区人社局对海南旅创科技有限公司的运营管理情况进行监督检查和考核。在项目资金管理方面遵守《海南省人民政府关于印发海南省省级财政专项资金管理办法的通知》（琼府〔2016〕117号）、区人社局《财务管理制度》等有关文件规定，在资金审核上，由运营单位根据项目完成情况提出拨付款申请，经考核人员、财务部门负责人审核，经主管财务负责人审批后给予拨付。资金运行规范，资金的拨付使用有完整的审批过程和手续，资金管理使用的规范性和安全性得到保障。

- 项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

（1）项目名称：创业孵化基地运营项目

（2）组织单位：三亚市吉阳区人力资源和社会保障局

（3）招投标情况：

三亚市吉阳区2020年至2022年创业孵化基地(第二次)(编号:HNZZ2020003-1)于2020年5月20日进行开标﹑评审，确定海南旅创科技有限公司为中标人，中标价格1,420,000.00元/年，服务期限三年。

（4）运营单位：海南旅创科技有限公司。合同签订日期：2020年6月8日，每年运营费：1,420,000.00元。服务期限3年（2020年6月1日至2023年5月31日）。项目2022年由于疫情影响未支付运营费。

（5）项目完成情况：

| 运营指标 | 指标内容 | 计划数 | 已完成数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业服务活动（总共20场） | 举办2场创业营 | 2场 | 2场 | 30% |
|  | 2场创业行 | 2场 |  |  |
|  | 2场CEO俱乐部 | 2场 | 1场 |  |
|  | 4场入孵评审会 | 4场 |  |  |
|  | 4场创业沙龙 | 4场 | 2场 |  |
|  | 4 场创业资讯港 | 4场 | 1场 |  |
|  | 2 场创业汇天使面对面 | 2场 |  |  |
|  | 合计 | 20场 | 6场 | 30% |

注：由于疫情原因，2022年创业服务活动未完成指标。

- （二）项目管理情况分析

创业孵化基地运营项目由区人社局委托海南旅创科技有限公司运营，海南旅创科技有限公司为入驻创业项目免费代办工商注册登记﹑财税代理（不含代理费）﹑银行开户﹑就业登记和参加社会保险﹑政府就业创业补贴申领等相关手续；协助﹑指导入驻创业项目办理人才招聘﹑财务记账﹑知识产权申请﹑法律事务等业务；协调科技﹑工商﹑税务﹑专利等职能部门，为企业提供政策信息配套等服务。区人社局对海南旅创科技有限公司的运营管理情况进行监督检查和考核。

2022年11月8日，区人社局考核工作组对2021年6月至2022年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分76.20分。

2023年6月29日，吉阳区人社局考核工作组对2022年6月至2023年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分84.85分。

- 绩效评价工作情况

- 绩效评价的目的、依据

本次绩效评价的目的为：运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出完成情况和实施效果。同时，加强财政支出管理，提高资金使用效益，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。

本次绩效评价的依据为：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共海南省委、海南省人民政府关于海南省全面实施预算绩效管理的意见》（琼发〔2019）18号）、《海南省财政专项资金绩效评价暂行办法》（琼财绩〔2017〕1361号）、《海南省第三方机构参与预算绩效管理暂行办法》（琼财绩〔2022〕302号）、海南省财政厅关于印发《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》的通知琼财绩〔2020〕594号和《三亚市财政局关于开展2022年度预算项目重点绩效评价工作的通知》（三财发〔2023〕1187号）。

- 绩效评价的原则、评价方法

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，结合项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果。从项目决策、项目过程管理项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法进行评价，反思项目实施和管理中存在的主要问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本次绩效评价的组织者为三亚市吉阳区财政局，大华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所负责完成评价工作，包括前期调查，指标设计，调查取数，撰写评价报告。

- 绩效评价的内容

结合绩效评价基本原则和项目特点，本次绩效评价的内容主要包括以下三个方面：

- 围绕项目年度预算编制、预算执行、年度工作计划完成情况，对项目开展的经济性进行评价，分析预算编制中存在的不足，并针对项目以后年度预算编制提供可行性参考建议。

- 围绕项目管理、财务管理的规范性、年度项目产出质量、年度工作完成及时性等方面，对项目开展的效率性进行评价，分析项目管理中存在的问题，从而为本项目以后年度项目管理优化提供参考建议。

3.围绕年度项目效果及受益对象满意度调查结果，对项目开展的效益性进行评价。

- 数据采集方法及过程

评价组在调研和了解项目基本情况后，于2023年9月中旬启动项目调研工作，经过了数据采集、实地数据复核、问卷调查、访谈及数据分析、报告撰写等环节，顺利完成了项目的绩效评价工作。具体数据采集方法和过程如下：

1.基础数据采集

在区人社局的支持和配合下，评价组完成了基础数据的填报工作，截至2023年9月28日，基础数据的采集汇总工作基本完成。

2.数据检查复核

本次绩效评价对创业孵化基地运营项目资金的实际使用情况进行了检查，并对项目相关文件、合同、支付凭证等进行了核对检查，以测算项目各环节的实际成本。

3.访谈调研

评价组对项目主管部门的财务负责人、项目负责人进行了访谈，针对创业孵化基地运营项目的管理情况、运营情况、资金投入及成本控制以及存在的问题及改进建议等问题进行了详细了解。

4.问卷调研

本次绩效评价满意度问卷调查对象为涉及到创业孵化基地运营项目的受益群体，在区人社局的协调下，评价组通过随机抽样的方式对相关人员开展问卷调研。问卷发放总量为30份，回收30份，有效问卷30份，问卷有效率为100%。

- 绩效评价实施过程

评价组根据绩效评价的原则和规范，对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1.基础数据整理和分析

评价组根据基础表数据，对项目资金安排执行情况、项目产出目标实现情况、政府采购执行情况等数据进行整理和分析。同时，对调研过程中获得的相关材料进行归纳和总结，用以辅助指标打分和绩效评价报告的撰写。

2.指标评分

评价组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

3.问卷分析

评价组对回收的问卷进行整理，并对问卷进行统计分析，得出各项分析结果。

4.撰写绩效评价报告

综合基础数据、问卷分析和综合评分表，评价组基于相关数据和资料完成绩效评价报告的撰写。评价工作小组将绩效评价报告初稿与绩效评价对象单位沟通，在征询意见、达成共识后，提交正式绩效评价报告。

- 项目绩效情况

- （一）项目的经济性分析

1.项目成本控制情况

该项目的预算真实合法合规。项目支出主要为项目运营费、场地租赁费等，所有资金均按照各项财务制度及规定进行管理，严格按照上级部门批复的标准范围支出，支出总额控制在预算范围内。

2.项目成本（预算）节约情况

项目执行过程中严格控制各项经费开支，费用类支出严格按照费用标准支出。通过招投标方式确认项目的运营单位，从而降低项目成本。

创业孵化基地运营项目总投资金额为229.40万元，其中项目运营费用138.80万元，场地租金69.40万元，其他费用21.20万元。2022年由于疫情影响，创业服务活动未完全开展，支付场地租赁费69.40万元，安保服务经费14.88万元，合同金额基本控制在项目总投资金额内。

- 项目的效率性分析

- 项目运营情况

创业孵化基地运营项目总投资金额为229.40万元，截止2022年12月31日，项目资金到位金额为229.40万元，项目实际支出为84.28万元，资金到位率为100.00%。

创业孵化基地运营项目年度运营报告考核期间分别为：2021年6月至2022年5月，2022年6月至2023年5月。创业孵化基地运营项目年度工作指标完成情况表明细如下：

吉阳创业孵化基地第三方运营单位年度工作指标完成情况表（2021年6月至2022年5月）

| 运营指标 | 序号 | 指标内容 | 计划数 | 完成数 | 完成率 | 备注（区人社局考核） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孵化业绩 | 1 | 从业人数达到100人（缴纳社保） | 100人 | 20人 | 20.00% | 扣8分 |
|  | 2 | 扶持15人创业成功 | 15人 | 13人 | 86.67% | 扣2分 |
|  | 3 | 带动200人就业 | 200人 | 44人 | 22.00% | 扣7.8分 |
| 创业服务活动（总共21场） | 4 | 引入系列品牌活动，举办1场创业营 | 1场 | 19场 | 90.48% |  |
|  | 5 | 2场创业讲座 | 2场 |  |  |  |
|  | 6 | 2场创业行 | 2场 |  |  |  |
|  | 7 | 2场CEO俱乐部 | 2场 |  |  |  |
|  | 8 | 3场入孵评审会 | 3场 |  |  | 评审会少2场扣2分 |
|  | 9 | 7场创业沙龙 | 7场 |  |  |  |
|  | 10 | 2场创业资讯港 | 2场 |  |  |  |
|  | 11 | 2场创业汇天使面对面 | 2场 |  |  |  |
| 社会贡献 | 12 | 培训和培养本地创业人员100人次 | 100人 | 113人 | 113.00% | 材料信息提供不完整，扣2分 |
|  | 13 | 培训和培养高校创业人才50人次 | 50人 | 63人 | 126.00% | 材料信息提供不完整，扣2分 |
|  | 14 | 每年引进和扶持企业年产值不低于200万元 | 200万元 | 1,230.35万元 | 615.00% |  |

2022年11月8日，区人社局考核工作组对2021年6月至2022年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分76.20分。

吉阳创业孵化基地第三方运营单位年度工作指标完成情况表（2022年6月至2023年5月）

| 运营指标 | 序号 | 指标内容 | 计划数 | 完成数 | 完成率 | 备注（区人社局考核） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孵化业绩 | 1 | 从业人数达到100人（缴纳社保） | 100人 | 61人 | 61.00% | 扣3.9分 |
|  | 2 | 扶持15人创业成功 | 15人 | 10人 | 67.00% | 扣2.25分 |
|  | 3 | 带动200人就业 | 200人 | 214人 | 100.00% |  |
| 创业服务活动（总共20场） | 4 | 1场创业营 | 1场 | 1场 | 100.00% |  |
|  | 5 | 2场创业讲座 | 2场 | 2场 | 100.00% |  |
|  | 6 | 2场创业行 | 2场 | 2场 | 100.00% |  |
|  | 7 | 2场CEO俱乐部 | 2场 | 2场 | 100.00% |  |
|  | 8 | 4场入孵评审会 | 4场 | 3场 | 75.00% | 少举办1次,扣1分 |
|  | 9 | 4场创业沙龙 | 4场 | 3场 | 75.00% | 少举办1次,扣1分 |
|  | 10 | 2场创业资讯港 | 2场 | 2场 | 100.00% |  |
|  | 11 | 2场创业汇天使面对面 | 2场 | 2场 | 100.00% |  |
| 社会贡献 | 12 | 培训和培养本地创业人员100人次 | 100人 | 116人 | 51.00% | 49人未能提供佐证材料,扣2分 |
|  | 13 | 培训和培养高校创业人才50人次 | 50人 | 51人 | 37.00% | 仅有意向调进表，不能体现工作成效,扣5分 |
|  | 14 | 每年引进和扶持企业年产值不低于200万 | 200万元 | 2,662.91万元 | 1,331.00% |  |

2023年6月29日，区人社局考核工作组对2022年6月至2023年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分84.85分。

- 项目完成质量

2022年度由于新冠疫情影响，运营情况不理想，主要运营指标完成率30%。完成明细如下表：

| 运营指标 | 指标内容 | 计划数 | 已完成数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业服务活动（总共20场） | 举办2场创业营 | 2场 | 2场 | 30% |
|  | 2场创业行 | 2场 |  |  |
|  | 2场CEO俱乐部 | 2场 | 1场 |  |
|  | 4场入孵评审会 | 4场 |  |  |
|  | 4场创业沙龙 | 4场 | 2场 |  |
|  | 4 场创业资讯港 | 4场 | 1场 |  |
|  | 2 场创业汇天使面对面 | 2场 |  |  |
|  | 合计 | 20场 | 6场 | 30% |

- 项目的效益性分析

1.项目经济效益

2021年6月至2022年5月，基地在孵企业54家，基地入驻企业新增缴纳社保人数20人，带动44人就业，举行19场创业就业活动，基地入孵企业年产值1,230.35万元。

2022年6月至2023年5月，基地在孵企业30家，基地入驻企业新增缴纳社保人数61人，带动214人就业，举行19场创业就业活动，基地入孵企业年产值2,662.91万元。

2.项目社会效益

积极发挥创业孵化基地的作用，多渠道开展创业培训﹑创业指导﹑创业沙龙观点分享等服务活动。加强创业项目库建设，为符合条件的各类创业企业﹑劳动者主动提供创业服务，落实创业扶持政策。

3.可持续性影响

三亚市吉阳区创业孵化基地立足三亚，辐射全区全市，以充分带动区本级创业就业为主要目标，以促进创业带动就业﹑促进全市产业振兴﹑促进创新人才成长为指导思想，坚持大学生创业与招商引资相结合，努力建成功能更为齐全﹑环境更为优越的创业孵化﹑创业就业综合服务平台。坚持以稳就业为核心，健全有利于更充分更高质量就业的促进机制，对促进经济发展和社会稳定起到重要作用。

- 综合评价结论及项目绩效评价分析

- 综合评价结论

评价小组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对创业孵化基地运营项目绩效进行评价，通过逐项打分，得出如下结论，项目绩效评价综合得分为88.66分，绩效等级评价结果为“良”。

| 评价内容 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20.00 |
| 项目过程 | 20 | 17.73 |
| 项目产出 | 28 | 22.00 |
| 项目效益 | 32 | 28.93 |
| 总分 | 100分 | 88.66 |
| 绩效等级 | 良 |  |

- 项目绩效评价分析

1.项目决策（分值：20分，得分：20分）

项目决策指标得分汇总表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 3.00 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | 3.00 |
|  |  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 4.00 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 3.00 |
|  |  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 4.00 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | 3.00 |
|  | 合计 |  | 20 |  | 20 |  | 20.00 |

1.1项目立项（分值：6分，得分：6分）

1.1.1立项依据充分性（分值：3分，得分：3分）

评价内容：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

评分标准项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。

绩效分析：为了进一步加快吉阳区自主创业服务载体建设步伐，促进以创业带动就业工作，根据人力资源和社会保障部《关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》（人社部函[2012]108号）﹑三亚市人力资源和社会保障局《关于印发2020年三亚市就业创业工作要点的通知》（三人社发[2020]74号文件，创业孵化基地运营项目资金主要以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体。该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求,与区人社局职责范围相符，属于部门履职所需。得3分。

1.1.2立项程序规范性（分值：3分，得分：3分）

评价内容：项目申请、设立过程是否符合相关要求。

评分标准：项目按照规定的程序申请设立（1分）；审批文件、材料符合相关要求（1分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。

绩效分析：经检查与该项目相关的会议纪要、预算批复表绩等资料，区人社局按照项目立项程序进行预算编制，申报材料齐全，立项过程程序规范。得3分。

1.2绩效目标（分值：7分，得分：7分）

1.2.1绩效目标合理性（分值：4分，得分：4分）

评价内容：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

评分标准：设立绩效目标或其他任务目标（1分）；绩效目标设置合理（1.5分）；绩效目标设置与项目具有相关性（1.5分）。

绩效分析：经询问及核实，创业孵化基地运营项目设定的绩效目标是依据人力资源和社会保障部《关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》（人社部函[2012]108号）﹑三亚市人力资源和社会保障局《关于印发2020年三亚市就业创业工作要点的通知》（三人社发[2020]74号文件设定，绩效目标主要以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体。设定的绩效目标与项目的内容及预算部门的履职目标具有较强协同性，符合客观实际、合理且与项目具有相关性。得4分。

1.2.2绩效指标明确性（分值：3分，得分：3分）

评价内容：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

评分标准：目标细化（1分）；目标量化（1分）；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

绩效分析：根据区人社局提供的创业孵化基地运营项目绩效目标自评表，区人社局将绩效目标细分为产出、效益、满意度、预算执行率四个指标，并对该四个指标根据项目实际情况再进行细分为数量指标-支持创新企业、创业企业、科研项目数量；质量指标-接受专业培训的孵化器从业人员比例；效益指标-引进企业年产值。该项目的绩效指标清晰、细化且可衡量。得3分。

1.3资金投入（分值：7分，得分：7分）

1.3.1预算编制科学性（分值：4分，得分：4分）

评价内容：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

评分标准：预算编制经过科学论证（1分）；预算内容与项目内容匹配（1分）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。

绩效分析：经检查预算批复表，故该项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，且该项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。得4分。

1.3.2资金分配合理性（分值：3分，得分：3分）

评价内容：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。

评分标准：预算资金分配依据充分（1.5分）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1.5分）。

绩效分析：创业孵化基地运营项目总投资金额为229.40万元，其中项目运营费用138.80万元，场地租金69.40万元，其他费用21.20万元。资金来源为区财政资金。该预算资金分配依据充分，资金分配额度合理且与项目实际相适应。得3分。

2.项目过程（分值：20分，得分：17.73分）

项目管理指标得分汇总表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率。 | 2.00 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 0.73 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | 6.00 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。 | 2.00 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定。 | 7.00 |
| 合 计 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 17.73 |

2.1资金管理（分值：10分，得分：8.73分）

2.1.1资金到位率（分值：2分，得分：2分）

评价内容：实际到位资金与预算资金的比率。

评分标准：根据实际到位资金占预算资金比重计算得分（2分）。

绩效分析：创业孵化基地运营项目实际到位资金229.40万元，该项目预算批复资金229.40万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金*100%=229.40/229.40*100%=100.00%，保障了项目的顺利实施。得2分。

2.1.2预算执行率（分值：2分，得分：0.73分）

评价内容：项目预算资金是否按照计划执行。

评分标准：根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（2分）。

绩效分析：创业孵化基地运营项目实际到位资金229.40万元，实际支出资金为84.28万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%=84.28/229.40*100%=36.74%。得0.73分。

2.1.3资金使用合规性（分值：6分，得分：6分）

评价内容：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

评分标准：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4.5分）。虚列（套取）扣1.5-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-4.5分，超标准开支扣1-3分。

绩效分析：根据创业孵化基地运营项目核算资料、支付审批表、合同、会议纪要等资料分析，创业孵化基地运营项目实施过程中能够严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支付，资金使用与拨付均经完整审批程序，经抽查财务凭证未发现资金实际用途与预算批复不一致的情况，也未发现截留、挪用、挤占和虚列支出、超标准开支情况，故判定资金使用合规。得6分。

2.2组织实施（分值：10分，得分：9分）

2.2.1管理制度健全性（分值：2分，得分：2分）

评价内容：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。

评分标准：已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；财务和业务管理制度是否合法、合规完整（1分）。

绩效分析：经核实，区人社局制定了财务管理制度和项目管理制度等相关业务制度，已建立财务管理制度和业务管理制度合法﹑合规。得2分。

2.2.2制度执行有效性（分值：8分，得分：7分）

评价内容：项目实施是否符合相关管理规定。

评分标准：遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）；项目调整及支出调整手续完备（2分）；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（2分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。

绩效分析：经检查区人社局项目招投标、合同签订、项目日常管理等相关资料分析，该项目实施中均选择了具备相应资质的运营管理单位，并按照规定执行招投标手续、签订合同等程序；项目支出严格按照财务管理制度执行，相关手续齐全。但是，根据区人社局对海南旅创科技有限公司创业孵化基地年度运营情况考核结果，未达到预期目标，未能对项目运营进行有效监管。扣1分，得7分。

3.项目产出（分值：28分，得分：22分）

项目产出指标得分汇总表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产出 | 28 | 产出数量 | 7 | 实际完成率 | 7 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。 | 5.00 |
|  |  | 产出质量 | 7 | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 | 5.00 |
|  |  | 产出时效 | 7 | 按计划完成率 | 7 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 5.00 |
|  |  | 产出成本 | 7 | 不高于预算数 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。 | 7.00 |
| 合计 | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 22.00 |

3.1产出数量（分值：7分，得分：5分）

3.1.1实际完成率（分值：7分，得分：5分）

评价内容：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。

评分标准：根据项目实际产出数占计划产出数的比重计算得分（7分）。

绩效分析：2022年度由于新冠疫情影响，运营情况不理想，主要运营指标完成率30%。完成明细如下表：

| 运营指标 | 指标内容 | 计划数 | 已完成数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业服务活动（总共20场） | 举办2场创业营 | 2场 | 2场 | 30% |
|  | 2场创业行 | 2场 |  |  |
|  | 2场CEO俱乐部 | 2场 | 1场 |  |
|  | 4场入孵评审会 | 4场 |  |  |
|  | 4场创业沙龙 | 4场 | 2场 |  |
|  | 4 场创业资讯港 | 4场 | 1场 |  |
|  | 2 场创业汇天使面对面 | 2场 |  |  |
|  | 合计 | 20场 | 6场 | 30% |

2022年该项目实际完工进度由于新冠疫情影响，未完成目标，扣2分，得5分。

3.2产出质量（分值：7分，得分：5分）

3.2.1质量达标率（分值：7分，得分：5分）

评价内容：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

评分标准：根据项目质量达标产出数占实际产出数的比重计算得分（7分）。

绩效分析：2022年11月8日，区人社局考核工作组对2021年6月至2022年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分76.20分。

2023年6月29日，吉阳区人社局考核工作组对2022年6月至2023年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分84.85分。

根据区人社局对海南旅创科技有限公司创业孵化基地年度运营情况考核结果，未达到预期目标，扣2分，得5分。

3.3产出时效（分值：7分，得分：5分）

3.3.1按计划完成率（分值：7分，得分：5分）

评价内容：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

评分标准：根据项目实际完成时间占计划完成时间的比重计算得分（7分）。

绩效分析：2022年度由于新冠疫情影响，运营情况不理想，主要运营指标完成率30%。扣2分，得5分。

3.4产出成本（分值：7分，得分：7分）

3.4.1不高于预算数（分值：7分，得分：7分）

评价内容：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。

评分标准：根据项目实际节约成本占计划成本的比重计算得分（7分）。

绩效分析：该项目预算批复总额为229.40万元，其中项目运营合同138.80万元，场地租赁合同69.40万元。经指标评价分析，由于合同总价低于预算，得7分。

4.项目效益（分值：32分，得分：28.93分）

项目效益指标得分汇总表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 32 | 经济效益 | 8 | 有效带动周围地区的收入 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 6.00 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 改善创业环境，提高人民生活质量 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 8.00 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 推进本地区创业基础条件的发展 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 8.00 |
|  |  | 满意度 | 8 | 受益对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 6.93 |
| 合计 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 28.93 |

4.1经济效益（分值：8分，得分：6分）

4.1.1有效带动周围地区的收入（分值：8分，得分：6分）

评价内容：项目实施是否产生直接或间接经济效益。

评分标准：对照申报的绩效目标评价经济效益（8分）。

绩效分析：2023年6月29日，区人社局考核工作组对2022年6月至2023年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，该项目2022年6月至2023年5月引进和扶持企业年产值完成2,662.91万元。具有较好的经济效益。但是从业人员未达到预定目标，扣2分，得6分。

4.2社会效益（分值：8分，得分：8分）

4.2.1改善创业环境，提高人民生活质量（分值：8分，得分：8分）

评价内容：项目实施是否产生社会综合效益。

评分标准：对照申报的绩效目标评价社会效益（8分）。

绩效分析：三亚市吉阳区创业孵化基地立足三亚，辐射全区全市、面向全国。以充分带动区本级创业就业为主要目标，以促进创业带动就业、促进全市产业振兴、促进创新人才成长为指导思想，坚持大学生创业与招商引资相结合，努力建成功能更为齐全、环境更为优越的一流的创业孵化、创业就业综合服务平台，产生了较好的社会效益。得8分。

4.3可持续影响（分值：8分，得分：8分）

4.3.1推进本地区经济的发展（分值：8分，得分：8分）

评价内容：项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

评分标准：对照申报的绩效目标评价可持续影响（8分）。

绩效分析：项目主要以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体，对创造就业环境和经济发展具有可持续性影响。得8分。

4.4满意度（分值：8分，得分：6.93分）

4.4.1受益对象满意度（分值：8分，得分：6.93分）

评价内容：项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

评分标准：根据问卷调查中服务对象对项目的满意度计分，加权计算出平均分值。满意度=∑样本数×设定分值/总样本数×100%（8分）。

绩效分析：通过问卷调查方式了解服务对象或项目受益人对部门（单位）项目实施后的满意程度。我们共计发放30份调查问卷，收回30份调查问卷，经统计，满意度分数为86.67分。此项目实施后，将有利于为广大人民群众提供优越的创业环境，服务对象对此项目实施的满意程度较高。得6.93分。

- 主要经验及做法

形式多样，释放市场主体创新活力

吉阳区创业孵化基地充分整合企业平台资源，坚持“以服务，促孵化”的服务理念，最大限度地释放各类市场主体创业创新活力，开辟就业空间。

基地为小微企业提供创业场所﹑创业咨询﹑政策辅导﹑创业培训﹑创业指导﹑融资支持﹑创客线下主题沙龙﹑创客赛事辅导﹑人才引进﹑校企合作等一条龙创业服务。

- 存在的主要问题与建议

- （一）存在问题

1.项目预算执行率偏低

2022年创业服务活动计划总共20场，2022年由于新冠疫情实际举办了6场，2022年创业孵化基地运营项目预算资金为229.40万元，实际支出金额为84.28万元，预算执行率为36.74%，由于新冠疫情影响，预算执行率较低，未能完成目标。

2.2021年6月至2022年5月运营活动未达到预期目标

2022年11月8日，区人社局考核工作组对2021年6月至2022年5月基地实际运营情况、孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核总分76.20分。未达到预期目标，未能对项目运营进行有效监管。

- （二）建议

1.建议区人社局加强管理，按时按质完成任务

区人社局2022年举办6场活动完成率较低的原因，主要是区人社局对基地考核的年度是以合同约定的时间为准（2021年6月至2022年5月，2022年6月至2023年5月），区人社局对基地考核的时间口径和财务报表的时间口径（2022年1月至12月）不一致。建议区人社局加强对运营单位海南旅创科技有限公司运营活动的管理，合理安排举办活动时间，按时按质完成工作任务。

2.建议区人社局加强对运营活动监管

建议区人社局每年对海南旅创科技有限公司的运营管理、运营记录、运营质量、后续跟踪服务等进行监督检查，对项目运营进行有效监管。

- 其他需要说明的事项

本次所有评价是基于2022年评价资料作出的判断。

- 附件

附件1:项目绩效评价指标体系评分表

附件2：项目现场照片

附件3：调查问卷

附件4：调查问卷分析报告

附件1：

项目绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规 、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 为了进一步加快吉阳区自主创业服务载体建设步伐，促进以创业带动就业工作，根据人力资源和社会保障部《关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》（人社部函[2012]108号）﹑三亚市人力资源和社会保障局《关于印发2020年三亚市就业创业工作要点的通知》（三人社发[2020]74号文件，创业孵化基地运营项目资金主要以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体。该项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,与区人社局职责范围相符，属于部门履职所需。得3分。 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、项目立项符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1项1分，其余项均0.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1、项目按照规定的程序申请设立； | 经检查与该项目相关的会议纪要、预算批复表绩等资料，区人社局按照项目立项程序进行预算编制，申报材料齐全，立项过程程序规范。得3分。 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、审批文件、材料符合相关要求； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每满足一项得1分。 |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1、设立绩效目标或其他任务目标； | 创业孵化基地运营项目设定的绩效目标是依据人力资源和社会保障部《关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》（人社部函[2012]108号）﹑三亚市人力资源和社会保障局《关于印发2020年三亚市就业创业工作要点的通知》（三人社发[2020]74号文件设定，绩效目标主要以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体。设定的绩效目标与项目的内容及预算部门的履职目标具有较强协同性，符合客观实际、合理且与项目具有相关性。得4分。 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、绩效目标设置合理； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、绩效目标设置与项目具有相关性。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1项满足得1分，第2、3项满足分别得1.5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、目标细化； | 根据区人社局提供的创业孵化基地运营项目绩效目标自评表，区人社局将绩效目标细分为产出、效益、满意度、预算执行率四个指标，并对该四个指标根据项目实际情况再进行细分为数量指标-支持创新企业、创业企业、科研项目数量，质量指标-接受专业培训的孵化器从业人员比例，该项目的绩效指标清晰、细化且可衡量。得3分。 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、目标量化； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每满足一项得1分。 |  |  |
|  |  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1、预算编制经过科学论证； | 经检查预算批复表，故该项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，且该项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。得4分。 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、预算内容与项目内容匹配； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、预算额度测算依据充分，按照标准编制； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每满足一项得1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1、预算资金分配依据充分； | 创业孵化基地运营项目总投资金额为229.40万元，其中项目运营费用138.80万元，场地租金69.40万元，其他费用21.20万元。资金来源为区财政资金。该预算资金分配依据充分，资金分配额度合理且与项目实际相适应。得3分。 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每满足一项得1.5分。 |  |  |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率＝（实际到位资金/预算资金）×100%； | 创业孵化基地运营项目实际到位资金229.40万元，该项目预算批复资金229.40万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金*100%=229.40/229.40*100%=100.00%，基本保障了项目的顺利实施。得2分。 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 得分＝资金到位率×权重分值。 |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%； | 创业孵化基地运营项目实际到位资金229.40万元，实际支出资金为84.28万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%=84.28/229.40*100%=36.74%。得0.73分。 | 0.73 |
|  |  |  |  |  |  |  | 得分＝预算执行率×权重分值。 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 根据创业孵化基地运营项目核算资料、支付审批表、合同、会议纪要等资料分析，创业孵化基地运营项目实施过程中能够严格按照国家财经法规和财务管理制度规定支付，资金使用与拨付均经完整审批程序，经抽查财务凭证未发现资金实际用途与预算批复不一致的情况，也未发现截留、挪用、挤占和虚列支出、超标准开支情况，故判定资金使用合规。得6分。 | 6.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1至3项满足分别得0.5分，第4项满足得4.5分。虚列（套取）扣1.5-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-4.5分，超标准开支扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | 区人社局制定了财务管理制度和项目管理制度等相关业务制度，已建立财务管理制度和业务管理制度合法﹑合规。得分2分。 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、财务和业务管理制度合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每满足一项得1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1、遵守相关法律法规和相关管理规定； | 经检查区人社局项目招投标、合同签订、项目日常管理等相关资料分析，该项目实施中均选择了具备相应资质的运营管理单位，并按照规定执行招投标手续、签订合同等程序；项目支出严格按照财务管理制度执行，相关手续齐全。但是根据区人社局对海南旅创科技有限公司创业孵化基地年度运营情况考核结果，未达到预期目标，未能对项目运营进行有效监管。扣1分，得7分。 | 7.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续完备； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 每满足一项得2分。 |  |  |
| 项目产出 | 28 | 产出数量 | 7 | 实际完成率 | 7 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 根据项目实际产出数占计划产出数的比重计算得分。 | 2022年度由于新冠疫情影响，运营情况不理想，主要运营指标完成率30%。未完成目标，扣2分，得5分。 | 5.00 |
|  |  | 产出质量 | 7 | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标实现程度。 | 根据项目质量达标产出数占实际产出数的比重计算得分。 | 2022年11月8日，区人社局考核工作组对2021年6月至2022年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分76.20分。 2023年6月29日，吉阳区人社局考核工作组对2022年6月至2023年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，考核方式采取座谈﹑查阅资料和实地督查等方式，考核总分84.85分。 根据区人社局对海南旅创科技有限公司创业孵化基地年度运营情况考核结果，未达到预期目标，扣2分，得5分。 | 5.00 |
|  |  | 产出时效 | 7 | 完成及时性 | 7 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 根据项目实际完成时间占计划完成时间的比重计算得分。 | 2022年度由于新冠疫情影响，运营情况不理想，主要运营指标完成率30%。扣2分，得5分。 | 5.00 |
|  |  | 产出成本 | 7 | 成本节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 根据项目实际节约成本占计划成本的比重计算得分。 | 该项目预算批复总额为229.40万元，其中项目运营合同138.80万元，场地租赁合同69.40万元。经指标评价分析，由于合同总价低于预算，得7分。 | 7.00 |
| 项目效益 | 32 | 经济效益 | 8 | 有效带动周围地区的收入 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益。 | 对照申报的绩效目标评价经济效益。 | 2023年6月29日，区人社局考核工作组对2022年6月至2023年5月基地实际运营情况﹑孵化企业和吸纳就业人员情况进行了考核，该项目2022年6月至2023年5月引进和扶持企业年产值完成2,662.91万元。具有较好的经济效益。但是从业人员未达到预期目标，扣2分，得6分。 | 6.00 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 改善创业环境，提高人民生活质量 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接社会效益。 | 对照申报的绩效目标评价社会效益。 | 三亚市吉阳区创业孵化基地立足三亚，辐射全区全市、面向全国。以充分带动区本级创业就业为主要目标，以促进创业带动就业、促进全市产业振兴、促进创新人才成长为指导思想，坚持大学生创业与招商引资相结合，努力建成功能更为齐全、环境更为优越的一流的创业孵化、创业就业综合服务平台。产生了较好的社会效益。得8分。 | 8.00 |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 推进本地区创业基础条件的发展 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接可持续影响。 | 对照申报的绩效目标评价可持续影响。 | 项目主要以培育创业主体为目标，为创业者提供生产、管理经营场所，并免费提供创业指导、管理咨询、创业培训、法律援助等专业化服务的各类创业载体，对创造就业环境和社会稳定具有可持续性影响。得8分。 | 8.00 |
|  |  | 满意度 | 8 | 服务对象满意度 | 8 | 服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 根据问卷调查中服务对象对项目的满意度计分，加权计算出平均分值。满意度=∑样本数×设定分值/总样本数×100%。 | 通过问卷调查方式了解服务对象或项目受益人对部门（单位）项目实施后的满意程度。我们共计发放30份调查问卷，收回30份调查问卷，经统计，满意度分数为86.67分。此项目实施后，将有利于为广大人民群众提供优越的创业环境，患者医生对此项目实施的满意程度较高。得6.93分。 | 6.93 |
| 合 计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 88.66 |

附件2：

项目现场照片

附件3：调查问卷

关于创业孵化基地运营项目

服务对象满意度调查问卷

问卷编号：No.________调查时间：___________调查地点：___________

调查人员：___________调查对象： 服务对象  性    别：___________

授权单位：

您好！

我们是 三亚市吉阳区财政部门 安排的调查员。为做好财政资金绩效评价，了解社会群众的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

1.您对此项目的总体评价是：

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

2.您对此项目深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况是否满意

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

3.您认为此项工作在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

4.您对此项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何：

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

5.您认为该项目单位在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

6.您认为该项目单位在依法办事、依法行政方面做得如何：

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

7.您对项目的场地环境是否满意

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

8.您对项目教师能力是否满意

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

9.您对项目的创业培训是否满意

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

10.您对项目的预期孵化成果或已有孵化成果的效果是否满意

□非常满意   □满意   □一般   □不满意   □很不满意

如果您对此项目还存在有见解性的意见或建议请您在此处进行说明：

附件4：

调查问卷分析报告

我们把服务对象作为调查范围，调查服务对象对创业孵化基地运营项目的满意度，共计发放问卷30份，收回有效问卷共计30份，回收率100.00％。每张问卷满意度总分为100分，共计10道题目。

一、满意度分析

1、调查问题：您对此项目的总体评价？

调查目的：服务对象对项目的总体评价。

服务对象问卷调查报告（表 1）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 占比 | 35.16% | 62.50% | 2.34% |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*9+8*20+6*1+2*0+0*0)/(30*10)*100%=85.33%,满意度为85.33%，服务对象对项目满意度较高。

2、调查问题：您对此项目深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况是否满意？

调查目的：项目是否进行调查研究和倾听群众意见。

服务对象问卷调查报告（表 2）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 占比 | 42.31% | 55.38% | 2.31% |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*11+8*18+6*1+2*0+0*0)/(60*4)*100%=86.67%,满意度为86.67%，服务对象对调查研究和倾听群众意见满意度较高。

3、调查问题：您认为此项工作在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何?

调查目的：项目是否解决群众反映强烈的热点、难点。

服务对象问卷调查报告（表 3）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 占比 | 38.76% | 58.91% | 2.33% |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*10+8*19+6*1+2*0+0*0)/(30*10)*100%=86.00%,满意度为86.00%，服务对象对项目解决群众反映强烈的热点、难点满意度较高。

4、调查问题：您对此项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何？

调查目的：项目是否促进社会经济发展、提高人民生活水平。

服务对象问卷调查报告（表 4）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 占比 | 45.80% | 51.91% | 2.29% |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*12+8*17+6*1+2*0+0*0)/(30*10)*100%=87.33%,满意度为87.33%，服务对象对项目促进社会经济发展、提高人民生活水平满意度较高。

5、调查问题：您认为该项目单位在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何？

调查目的：单位服务态度、服务质量问题。

服务对象问卷调查报告（表 5）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 占比 | 49.62% | 45.80% | 4.58% |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*13+8*15+6*2+2*0+0*0)/(60*4)*100%=87.33%,满意度为87.33%，  服务对象对服务态度、服务质量满意度较高。

6、调查问题：您认为该项目单位在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何？

调查目的：单位依法办事、依法行政问题。

服务对象问卷调查报告（表 1）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 占比 | 55.56% | 44.44% |  |  |  |

调查结果：满意度较高，(4*45+3*12+2*3+1*0+0*0)/(59*4)*100%=90.00%,满意度为90.00%，服务对象对单位依法办事、依法行政满意度较高。

7、调查问题：您对项目的场地环境是否满意？

调查目的：场地环境是否良好。

服务对象问卷调查报告（表 2）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 占比 | 45.45% | 54.55% |  |  |  |

调查结果：满意度较高，(4*40+3*17+2*3+1*0+0*0)/(60*4)*100%=90.42%,满意度为90.42%，服务对象对场地环境满意度较高。

8、调查问题：您对项目教师能力是否满意?

调查目的：师资能力是否足够。

服务对象问卷调查报告（表 3）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 占比 | 42.31% | 55.38% | 2.31% |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*11+8*18+6*1+2*0+0*0)/(30*10)*100%=86.67%,满意度为86.67%，服务对象对师资能力总体满意度较高。

9、调查问题：您对项目的创业培训是否满意？

调查目的：服务对象对创业培训满意度。

服务对象问卷调查报告（表 4）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 占比 | 45.45% | 54.55% |  |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*12+8*18+6*0+2*0+0*0)/(30*10)*100%=88.00%,满意度为88.00%，通过了解得知，服务对象对创业培训总体满意度较高。

10、调查问题：您对项目的预期孵化成果或已有孵化成果的效果是否满意？

调查目的：项目是否达到预期孵化成果。

服务对象问卷调查报告（表 5）

| 选项 | 满意 | 较满意 | 基本满意 | 较不满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 人数 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 占比 | 42.31% | 55.38% | 2.31% |  |  |

调查结果：满意度较高，(10*11+8*18+6*1+2*0+0*0)/(30*10)*100%=86.67%,满意度为86.67%， 通过了解得知，服务对象对孵化成果满意度较高。

二、满意度结论

满意度=∑单张调查问卷满意度实际得分/（单张调查问卷满意度满分*回收问卷数）*100%，计算得出满意度为86.67%。

经过问卷调查与统计分析我们认为：该项目实施期间，通过多种途径进行政策宣传，项目执行情况比较良好，得到了服务对象的认可，较好地达成了立项目的。该项目信息公开透明，资金及时拨付到位，服务对象满意度较高。