## 专项债券资金绩效目标自评表
附件1
专项债券资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项债券资金项目名称 |  |  | 三亚市吉阳区河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 |  |  | 三亚市吉阳区卫生健康委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  |  | 预算执行率（B/A) | 分值 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 773.73 |  |  |  | 77.3% | 10 | 8
其中：中央财政资金
地方资金
|  |  | 其他资金 | 1000 | 773.73 |  |  |  | 77.3% | 10 | 8
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 有序推进项目建设，完成整体工程量的85% |  |  |  | 有序推进项目建设，完成整体工程量的85%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值（总分90） |  | 得分 |  | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基坑支护 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 整体框架 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 内部装修 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成项目水土保持方案批复 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 工程总投资 |  | 1000 | 773.73 | 10 |  | 8
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 医疗收入 |  | 项目实施对当地社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施对当地社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 满足周边百姓就医需求 |  | 项目实施对当地百姓就医需求所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施对当地百姓就医需求所带来的直接或间接影响情况 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升基层医疗服务能力 |  | 项目实施对当地医疗水平提升所带来的直接或间接影响情况 | 项目实施对当地医疗水平提升所带来的直接或间接影响情况 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 90% | 90% | 10 |  | 8
| 总分 | [7 empty] | 86
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。