## 非经责项目
西环高铁改造项目涉及中央储备粮三亚直属库公司还建工程整改台账
序号 | 问题摘要 | 审计发现问题摘要 | 整改措施及目标 | 整改落实情况
1 | 违规提前支付施工预付款254万元 | 2022年12月9日，区城投公司与三亚加利利实业有限公司（以下称施工单位）签订《建设工程施工合同》。合同第三部分专用合同条款“12.2.1预付款支付期限：合同生效，承包人提交有效履约担保函，且施工现场临时设施搭建完成，机械人员全部进场，项目正式开工后。”2023年4月4日，在具备施工条件下，中天顺韵建设管理有限公司（以下称监理单位）出具中储粮还建工程的开工令。区项目中心于2023年1月18日向施工单位支付30%施工预付款2,544,253.24元。区项目中心、区城投公司对拨付预付款把关不严，导致提前支付预付款，违规提前支付工程款，将可能产生不必要的资金风险隐患。 | 学习《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）文件，今后在拨付预付款前，正确判断拨付的条件，按《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）规定进行操作,做到举一反三，严格管理。 | 已整改
2 | 施工单位未按施工图进行施工 | 2022年9月设计单位出具的施工图显示，道路混凝土面层厚280mm，有传力杆。2023年6月7日，经抽查施工现场时发现：道路混凝土面层厚230mm，路面板拉杆钢筋间隔1m布置，未见传力杆。 | 加强对施工单位及监理单位的管理并进行约谈，监督落实严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，防止安全质量事故发生。 | 已整改
3 | 6家投标公司存在相互串通投标的嫌疑 | 2022年11月29日，中储粮还建工程在施工招标过程中共有15家公司进入到评标环节，其中海南鑫思路建筑工程有限公司、海南唐安建筑工程有限公司、海南泉标建设工程有限公司、海南三好建筑工程有限公司、海南宏盛建筑工程有限公司、海南中恒建设有限公司等6家公司银行保函均由中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行办理。6家公司营业执照注册地均在海南省，但投标保证金均由河北省邯郸市丛台建设银行支行办理，疑为投标人相互串通。 | 约谈区城投、招标代理单位，今后严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规规定进行招投标，履行监督职责。 | 已整改
4 | 施工单位关键岗位部分人员未全勤在岗履职 | 三亚市吉阳区人力资源和社会保障局打印施工单位2022年1月至2023年5月现场管理人员8人《企业基本养老保险个人缴费明细单》，该明细单显示项目负责人2022年9月至2023年5月有在施工单位购买社保记录；施工单位投标文件中关键岗位的6人仅有2022年11月在三亚加利利实业有限公司购买社保记录；2023年6月7日、19日抽查现场施工人员在岗情况，技术负责人、安全员均未在岗。 施工单位的承诺书（投标书第143页）承诺“我司如中标，投标文件中所提供的人员必须配备到位，如需更换人员需经甲方同意，否则招标人有权解除合同（按违约处理）” 施工单位存在关键岗位现场管理人员未全勤在岗履职的情况，关键岗位人员的缺失将增大施工建设过程中关于工程质量、工程进度、施工安全等方面的潜在风险隐患。 | 约谈相关单位，加强对关键岗位人员配备和到岗履职情况的检查并形成检查记录，严格执行《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》，并对施工单位违规行为，按合同违约条款及时处罚。 | 已整改
5 | 招标人未如实记载投标文件密封情况 | 2022年11月29日，施工招标代理出具的《评标委员会评标报告》中“投标人签到及投标文件签收、密封情况验证表”记录，海南鑫思路建筑工程有限公司“密封情况：完整或不完整”选项空白，没有作出具有唯一性的确认。与“开标情况记录表”中该公司关于“密封情况”一栏显示“完整”不一致。 | 组织相关工作人员学习《中华人民共和国招标投标法实施条例》，加强招标监管，严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》指导工作实施。 | 已整改