## 崖州区2024年度巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
附件：
三亚市吉阳区2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
填表日期：2025年12月22日
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工（实施）单位 | 计划金额（万元） | 是否完工 | 已报账金额（万元） | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农富农情况
[7 empty] | 财政衔接资金（万元） | 统筹整合资金（万元） | 其他自筹资金（万元）
1 | 吉农组〔2025〕12号 | 红花村文农旅产业园项目(二期） | 海南花曼农业旅游开发有限公司 | 1056 | 是 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 1.农产品展示中心楼体建设及时开工、完工、工程质量达标； 2.扶持新红村、干沟村、南丁村、红花村、中廖村、田独村集体经济，给于农户技术指导服务，带动农户就业，做好联结带动受益，做好群众满意度。 | 技能培训 就业务工 收益分红
2 | 吉农组〔2025〕12号 | 吉阳区乡村公益性岗位 | 区人社局 | 43 | 是 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1.补贴发放目标已圆满完成，按三亚市最低工资标准80%（每人每月1608元）落实到位。 2.公益性岗位开发超额完成，累计开发34个，有效助力各村乡村公益岗人员增收及提升就业率。 | 激发脱贫户发展生产积极性，助力脱贫户生产增收。