三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心

2022年财政支出项目绩效重点报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目背景

根据《中共三亚市委办公室 三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市完善城乡社区治理机制试点方案>的通知》（三办发〔2019〕107号）文件精神，完善城乡社区治理机制是社会体制改革的重要组成部分，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，中央12号文件要求和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》；坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持解放思想，大胆创新；把习近平总书记在深化党和国家机构改革总结会议上关于“强化基层社会管理和公共服务职能，保证基层事情基层办，基层权力给基层，基层事情有人办，让基层群众有更直接的改革获得感”的重要讲话精神落到实处；充分发挥全市村（居）在三亚经济社会发展大局中的基础支撑作用。

2、目的

为正常开展大社区日常工作及上级交办的其他工作，提供足额的人员保障经费。

（二）项目绩效目标设定情况

总体目标：为更好地完成大社区日常工作及上级交办的其他工作，提供足额的人员保障经费。

阶段性目标：为更好地完成本年度大社区日常工作及上级交办的其他工作，提供足额的人员保障经费。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《中共三亚市委办公室 三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市完善城乡社区治理机制试点方案>的通知》（三办发〔2019〕107号）文件里关于人员薪酬方案规定的人头经费进行预算，经报单位负责人审批后上报相关部门审批。

（二）项目资金到位及使用情况

项目资金纳入单位年度预算，由市、区财政给予保障，2022年区财政局划拨雇员经费项目资金142.52万元。截止2022年12月31日止，项目资金实际支出142.52万元。本项目预算资金一经下达未进行过调整，资金支出时由单位走相关报账程序最后由国库进行集中支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目是为更好地完成大社区日常工作及上级交办的其他工作，提供足额的人员保障经费。根据已确定的人员工资、在岗人员数量及工作情况拨付款项。

（二）项目实施情况

雇员经费项目列支科目只有劳务费，本单位每月把每人的考勤情况，报送劳务派遣公司，根据其提供工资表、发票、函等相应资料，拨付相应人员工资给劳务派遣公司，再由劳务派遣公司发放给员工个人。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据区有关制度和落笔大社区财务管理制度，对每一笔经费支出都严格经费使用细则执行，确保经费节约、合理支出。

（2）项目成本（预算）节约等情况

将财务管理制度落实到经费使用的全过程，每一笔工资支出都附有工资表，且审批手续完整，各环节经手人签字齐全，确保每一笔资金的使用有迹可循且落在实处。

2.项目的效率性分析

（1）项目实施进度

本单位按时完成本年度预算项目目标，截止到2022年12月31日项目资金支出进度100%。

（2）项目完成质量

本项目完成质量良好。

3.项目的有效性分析

2022年落笔大社区工资足额率90%、工资发放及时率100%、服务对象（工作人员）满意度100%，3项指标均达到年初指标值，资金使用效果良好，符合年初预算。

4.项目的可持续性分析

雇员经费项目是大社区正常运转的重要保障，如无特殊情况在落笔大社区存续期间该项目将一直使用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

本项目已经达到了本年计划完成的目标，执行率100%。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验和做法

（1）做好年初预算，严格按照预算计划执行。2022年雇员经费项目计划全部用于人员工资性支出，足额保障人员经费，确保大社区正常运转。

（2）坚持实施前请示，审批后审查的流程。凡是涉及资金使用的事项，实施前须向大社区主任请示，经批准之后再进行，实施过程中相关人员做好监管，实施后支付前经大社区主任审查。

（3）遵守相关财务规定，严格按照《三亚市吉阳区落笔大社区综合服务中心财务管理制度》进行资金管理和报销。

（二）存在的问题

（1）大社区建设还处在探索阶段，工作人员还未配备齐全，人员招聘由其他相关职能部门负责，本单位暂时无法自主招聘人员，因人员的流动性雇员经费年初预算按在岗人数拨付，未到岗人员不安排经费，因此年中招聘人员将产生人员经费不足风险，年初预算不足以支付人员工资，导致年中将产生追加人员经费问题。

（2）大社区建设还处在探索阶段，相关职能单位仍陆续下放业务，服务事项仍在增加，因此对工作人员工作技能等方面的培训仍需加强。

（三）改进措施及建议

（1）结合2022年工作实际，总结经验，事前做好人员招聘计划，安排专人负责加强与其他相关职能单位的联系，提高招聘工作效率，尽量降低经费不足风险，减少追加经费概率。

（2）希望相关职能部门能够多开展针对性的业务技能培训，同时本单位也要加强对工作人员的全方位培训，以理论引领实践，以实践去验证理论，及时发现问题，改正问题，提高工作人员的业务能力。